共青团武汉市委员会

预算项目绩效评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）以及武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）精神，依据中国共产主义青年团武汉市委员会（以下简称“团市委”）提供的“预算项目”资金拨款、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对团市委“预算项目”专项资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位情况

团市委是中国共产主义青年团在武汉市的地方组织的领导机关，在中共武汉市委和共青团湖北省委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，团结、教育和引导全市广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕市委、市政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全市青少年思想政治引领和价值引领；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；承担武汉市青少年权益保护工作委员会、市关心下一代工作委员会和市青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全市青少年社团组织的工作；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。内设：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、青少年发展与权益维护部（市未保办）、基层组织建设部、学校部、市青少年教育办公室（少年部）、统战联络部、市关心下一代工作委员会办公室9个部室。

统一社会信用代码：13420100731072585J，机构地址：武汉市江汉区汉口天门墩91号。

团市委系统共有5家单位，其中：行政单位1个，为共青团武汉市委员会；事业单位4个，分别为中国共产主义青年团武汉市委员会团校、共青团武汉市委员会青少年新闻中心（现代少年报社）、武汉市青少年社会教育活动指导中心（武汉市青少年发展基金会秘书处）、武汉青年创业中心。

部门决算报表由团市委（本级）机关与所属4个事业单位及1个团市委（差额表）报表汇总编制上报。武汉市青少年宫为团市委直属事业单位，其部门决算报表另行向市财政局上报。

2、项目概况

团市委2018年初共申报预算项目19项，2018年度调整项目2项，汇总项目共计21项。其中：团市委（本级）11项，分别是新青年下乡活动经费、青年创新、创业、就业工作经费、共青团武汉市第十六次代表大会、建设青少年寒暑假社区托管室200家、青少年综合服务平台建设经费、志愿者和谐行动活动经费、第二十届职业技能大赛经费、思想引领及青少年活动经费、共青团组织建设及新媒体建设工作经费、武汉大学生市民卡项目、武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）活动；团市委（事业）项目10项，主要包括青少年社会教育活动、团青干部培训、武汉青年创业行动等。除武汉大学生市民卡项目未完成外，其他项目均已完成，具体情况如下：

（1）新青年下乡活动经费安排资金179.04万元。项目概况：按照市委、市政府“百万大学生留汉创业就业工程”部署，团市委牵头承担“走下去”工作，组织推进武汉市“新青年下乡”活动，引导广大青年学生进农村、进社区、进企业，送理论、送科技、送文化、送服务，开展系列活动。

完善“一校一区、一系一街道（乡镇）、一班一村（社区）”结对制度，4所市属高校结对新城区157个贫困村，9所省部属高校与各中心城区（功能区）结对。高标准推进“新青年下乡”活动，重点围绕乡村振兴战略、精准扶贫、“红色引擎工程”、基层社会治理创新、文化下乡等方面，累计组织近5万人次大学生开展进农村、进社区、进企业活动2300余场，引导大学生在基层受教育、增才干、做贡献，做到亲近武汉、心仪武汉。

（2）青年创新、创业、就业工作经费安排资金94万元。项目概况：全面推进青年创新、创业、就业工作，做好新形势下党的青年群众工作，为广大青年扎根武汉、立业武汉创造更好的条件和更优的环境。组织青年积极参与“双百万”工程，以“感情留人、事业留人、环境留人、待遇留人”为手段，开展进高校、进社区、进园区活动。组织青创导师、12355专家团，深入企业、高校，开展青年人生、职业规划，成长心理辅导等成长导航活动，引导青年到企业、社区立业发展。发掘和培养一批青年创业就业典型，进一步激励青年创业就业的热情。以“新青年下乡”为载体，深化实施“扬帆计划”、“田园小康”等品牌项目，鼓励和支持青年到农村创业就业。整合社会资源，联合相关部门举办青年创业大赛，引导创业青年和在校大学生积极参加青年创新创业活动，引导广大青年在汉创业就业。深化“争先竞位 四创建功”主题实践活动，引领职业青年在武汉全面深化改革中创新创业创效创优。深入实施青工技能振兴计划，发掘培养出一批技能精湛、素质优良的技术人才。以自主创新为重点，广泛开展意识教育、项目评审、“五小”评比、成果转换展示等活动，动员企业青年增强创新意识、提升创新能力、投身创新实践。深化青安岗创建工作，规范青年职工安全生产行为，促进企业安全生产管理水平提升。深化青年文明号创建结果，广泛开展真情助困、信用示范、风采巡展、学雷锋树新风等活动，引导广大职业青年主动参与文明创建和城市建设。加强阵地建设，围绕“四个中心”着力打造芯工场•武汉青年众创空间和以“创业链•青年圈”为核心的武汉青年创业就业服务体系建设，加强创业园区、孵化器的指导和联系，提高在孵青年创业项目服务质量，进一步深化创业链•青年圈主题沙龙、大学生创业就业见习等活动。建设青年创业就业高校服务站，夯实青年创业就业见习基地建设，积极吸纳青年就业。整合资源，完善导师队伍，积极开展导师一对一帮扶活动，提升导师凝聚力和服务水平，帮助青年争取各类省市创业帮扶资金和政策，帮助青年创业就业。依托团校、青创等组织优势，开展青年创业就业培训，提升青年创业就业技能。

通过群众性岗位练兵、技能比武、导师带徒活动，全年组织开展青工技能培训1.7万人次。举办武汉市“青年工匠”寻访活动，组建武汉市“青年工匠宣讲团”，聘任市职业技能大赛30名状元作为宣讲团成员，通过线下集中宣讲、线上主流网络媒体平台播放宣讲小视频等方式，发掘培养一批技能精湛、素质优良的青年岗位能手，动员企业青年积极参与武汉城市建设发展。建立以“青年创新创业基地”为阵地的平台支撑体系。通过自建、联建等方式，在全市打造“芯工场·武汉青年众创空间”等18家青年创业基地（武汉青年众创空间），为创业青年提供日常化、专业化服务。全年组织开展各类创业导师进校园、政策宣讲会、创业沙龙、创业路演等活动10场，服务青年2万余人次。举办武汉青创训练营、武汉青创成都双创高级研修班、农村青年电商培训等青年创业培训4期，累计培训创业青年2000余人次。建立以各类“创新创业大赛”为载体的人才培育体系。组织举办高层次青年人才大赛、青年电商大赛、农业创新创业大赛、大学生文创大赛等各级各类青年创新创业大赛6场，深化大赛苗圃功能。联合创投机构，分领域和专题举办创客培训、项目路演等活动，遴选、帮助213余个项目获得大学生创业先锋、创业明星、省市大学生创业扶持项目等专项帮扶。

（3）共青团武汉市第十六次代表大会安排资金156万元。项目概况：根据《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方各级代表大会组织选举规则（暂行）》的相关规定，召开共青团武汉市第十六次代表大会。

大会会期2天，大会规模750人左右，正式代表人数650人，基层一线代表比例不少于75%。大会成功选举第十六届委员会委员65名、常委会成员13名，选举产生新一届共青团武汉市委员。总结过去五年武汉共青团工作情况，谋划和部署未来五年共青团工作，大会圆满完成各项议程。

（4）建设青少年寒暑假社区托管室200家项目安排资金260万元。项目概况：

进一步贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》文件精神，依据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于加强青少年社会教育工作的意见》的具体要求，让武汉青少年共享城市建设与发展成果的具体体现。寒暑假期间是广大青少年了解社会、参与实践、自我完善的重要时机，给广大青少年营造一个健康、安全、愉快、有益的寒暑假活动环境，是青少年健康成长的需求，也是青少年及其家长的迫切需要。政府主导的公益性托管项目的实施有利于让青少年度过一个“安全、健康、有益、文明、充实、愉快”的寒暑假，促进青少年思想道德以及身体素质的全面提高。青少年寒暑假社区托管项目是武汉市深入开展青少年社会教育所作的积极探索，也是落实中央群团工作改革的具体举措。让党的群团工作立足基层，找准需求、提供服务，是立足社区实际，服务社区建设、服务社区青少年健康成长，加强群团的基层组织建设的一大创新活动方式，可以解决目前服务覆盖人群不全、服务涉及面单一、服务内容针对性不足、服务力度不强等问题，进一步针对不同年龄层和不同需求面的青少年群体提供切实有效的多元化的活动和服务，打造社区青少年成长新地带，提升社区青少年对社区的认同感和归属感，进而促进社区的发展，促进青少年与社会的良性互动，预防青少年违法犯罪，维护社会稳定，实现和谐武汉的建设。

整合社会教育资源，组织青少年社会教育专业人员队伍深入基层，在基层社区为外来务工人员子女、留守儿童、城市贫困家庭子女、双职工家庭子女开展公益托管服务。2018年开办市级青少年寒暑期社区托管室200个、区级托管室100个，服务青少年超过35万人次，有效解决了部分群众家庭的子女假期托管难问题。让政府的实事办到了老百姓心坎里，使看起来小小的民生工程，折射出一座大城市暖暖的人文关怀。

（5）青少年综合服务平台建设经费安排资金82.56万元。项目概况：按照团中央《关于加强基层服务型团组织建设的意见》《团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》、团省委《关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》、《关于开展第二批全省示范性青少年综合服务平台创建工作的通知》等文件精神，在全市各级团组织深入推进青少年综合服务平台建设，使青少年综合服务平台成为一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的场所。

从实体建设、组织建设、团队建设、服务项目、服务对象和社会评价六个方面等综合考量，命名市级示范性青（少）年空间122家。对青（少）年空间示范点开展效果评估, 采取不达标摘牌淘汰机制，实行动态管理，实现团的组织、工作、阵地在基层的有机融合，建成全市青少年综合服务平台1126个。

（6）志愿者和谐行动活动经费安排资金39万元。项目概况：依据2017年施行的《武汉市志愿服务条例》，武汉青年志愿者行动是武汉志愿服务事业的重要组成部分。在武汉市委、市政府的亲切关怀下，在全市各级团组织广泛动员和广大青年积极参与下，武汉青年志愿者工作已经成为动员青年参与社会经济建设的重要载体，成为新时期武汉共青团的重要品牌，为武汉志愿服务事业的发展提供了强大的动力，积累了宝贵的经验，在引导广大团员青年建设国家中心城市、奋力实现中国梦的进程中发挥了重要作用。全市广大青年志愿者秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，深入参与文明创建、助老扶幼、社区建设、环境保护、大型活动等领域的志愿服务工作，展现了武汉青年志愿者良好的精神风貌。

全市各级团组织、志愿服务组织以春运“暖冬行动”、“三五学雷锋志愿服务月”、“12.5国际志愿者日”等时间节点为契机，广泛开展各类志愿服务主题活动。围绕精准扶贫工作，不断深化“共青团关爱农民工子女志愿服务行动”。以阳光家园、特教学校和康复机构为主阵地，持续推进助残“阳光行动”。鼓励号召团员、少先队员踊跃投身文明城市建设、助老扶幼、阳光助残、关爱行动、社区建设、生态环保、防艾禁毒宣传等领域的志愿服务工作。全年累计参与人数12万人次，服务时长139万小时。

（7）第二十届职业技能大赛经费安排资金72.31万元。项目概况：根据《关于举办武汉市第二十届职业技能大赛的通知》（武团联[2017]13号）文件要求，由团市委承办武汉市第二十届职业技能大赛工作。本届技能大赛以“大城工匠、技能兴汉”为主题，深入推进青工技能振兴计划，为广大职工切磋技艺、交流技术、展示技能搭建平台，为进一步深化改革开放和加快推进经济转型升级提供有力的人才支撑。

大赛组建领导小组和大赛组委会，召开领导小组会议及大赛组委会会议。组织26个一类工种、27个二类工种比赛，开展青工职业技能培训20000人次以上。2017年底前完成全部比赛项目并举行闭幕式，2018年5月完成符合条件的前十名选手职称晋升、大赛总结及档案归档等工作，在全市形成尊重人才，重视技能的良好氛围，为我市经济社会发展提供技能人才支持。

（8）思想引领及青少年活动经费安排资金39.12万元。项目概况：深入学习贯彻党的十九大精神，在五四、六一等时间节点，广泛开展“不忘初心跟党走”“奋斗的青春最美丽”等主题教育活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，全面推进“网上共青团”建设，选树一批五四红旗团委、五四红旗团支部（总支）和优秀团员、优秀团干部。以“走进青年转作风、青春遍访聚能量”为主题，组织开展2018年武汉市共青团大调研活动，全面了解武汉共青团开展的各项重点工作的推进情况、实际效果、存在问题，深入研究进一步深化和改进的方向、举措，深入了解基层团组织开展团的组织和工作创新的基本情况，深入总结我市当代青年成长的新特点和新规律，进一步提升团干部调查研究的能力水平，努力建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团。

引导广大团员青年大力弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，总结经验，表彰先进，进一步推动全市团的基层组织建设再上新台阶。走访全市各区、企业、学校、新社会组织等，邀请相关专家、学者和专业机构设计、印制、统计、分析调研问卷。开展2018年全市共青团和青少年工作调研课题立项，评选一批能够指导工作实践的优秀调研成果。组织相关单位、学者、青年工作骨干形成一批高质量调研成果，完成团中央、团省委2018年重点课题和一般课题研究任务并力争获奖，注重及时推动相关成果转化。围绕“红色引擎工程”，扎实做好青少年意识形态工作，组织开展“不忘初心跟党走”“奋斗的青春更美丽”等主题教育活动不少于1000场次，引导广大青少年矢志不渝听党话跟党走。着力做好建网、用网、占网工作，大力实施以“智慧团建”和“武汉青年之声”为重点的“网上共青团”工程，开展网络新媒体骨干培训不少于10场，制作H5、视频、动漫等新媒体文化产品不少于20部，进一步增强微信、微博等网络新媒体对团员青年的凝聚和影响。

（9）共青团组织建设及新媒体建设工作经费安排资金47.83万元。项目概况：根据团中央《关于加强基层服务型团组织建设的意见》、团市委《关于加强全市基层服务型团组织建设的实施方案》、《关于进一步加强新形势下全市基层党建带团建工作的意见》、《关于开展“走进青年转作风，青春遍访聚能量”主题活动的通知》文件精神，根据团章要求开展团务工作，指导基层加强团组织建设，科学制定团员发展规划。通过强化服务功能，建设一批基层服务型团组织、“两新”团组织示范点。全面推进共青团新媒体建设工作，重点建设好武汉共青团网站、“青春武汉”政务微博、“青春武汉”公众微信平台、手机客户端APP等“载体”，切实推进武汉共青团网络宣传引导工作。

通过加强基层团组织建设，使基层团组织服务意识明显增强、服务能力明显提高，涌现出一大批符合“五有”目标的基层团组织。各级团组织严格落实“三会两制一课”制度，新增“两新”团组织468家，创建“两新”团组织示范点67家。研究开发武汉共青团APP，完成武汉共青团官方网站改版升级，开通百家号、抖音号等10个“青春武汉”新媒体平台，指导和督促各直属团组织微博、微信，引导网宣员、网评员、青年网络文明志愿者、青年网民等积极发声，覆盖青年达30万人次。

（10）武汉大学生市民卡项目安排资金7540万元。项目概况：为深入实施“百万大学生留汉创业就业工程”，努力打造“大学生最友好城市”，在市委、市政府领导下，成立制发武汉大学生市民卡工作领导小组，领导小组办公室设在团市委，由团市委统筹做好相关工作。按照市委、市政府部署，团市委为2017级、2018级全日制大学生每人赠送一张武汉大学生市民卡。发放范围：2018年拟以向82所（军事院校除外）在汉全日制普通高校2017级、2018级学生（包括研究生、本科生、大专生）为主，发放武汉大学生市民卡。卡面所含功能包括：交通礼包，每张卡内有100元公共交通补贴，享受武汉通现行乘车票价优惠；文化体验，与“武汉文惠通”功能互通，可在指定的公共文化场馆和公共文化活动享受专属优惠；畅游武汉，自激活后一年内，持卡人经验证身份后可无限次免费游览本卡签约的含黄鹤楼在内的数十家景区。待大学生毕业留汉，可升级为武汉大学生人才卡，添加相应功能模块，凭卡可享受留汉配套扶持政策。

为保障发卡工作的有序进行，制定了《关于印发<关于为2017、2018级在汉高校全日制学生赠送武汉大学生市民卡的方案>的通知》，召开专题会议，听取意见建议，全面制卡，稳步发卡的工作节奏来持续推进。市校联动，组成专班，团市委以学校部为主，抽调骨干，具体联系高校，做好服务工作。各高校责任到人，层层压实主体责任，发挥校、院（系）、班级组织优势，充分调动学生干部、学生骨干的积极性，工作专班与各高校按时间节点，有序推进各项工作环节。各高校精准地摸清2017年、2018年两届在校大学生人数，按照各校反馈领卡信息回执情况，制卡发卡。在领卡过程中双方签收认定卡数，做到领卡有凭证，发卡有台账，确保大学生市民卡工作做实做细，确保财政资金规范化使用到位。

2018年9月29日，举行武汉大学生市民卡发放暨“武汉新市民·学子三镇行”畅游武汉活动启动仪式， 随后面向2017级、2018级大学生精准发放。

（11）武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）活动经费120万元（文化局拨转）。项目概况：以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为进一步丰富居民群众文化生活，市委、市政府将“2018年武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）”活动纳入年度“十件实事”之一。2018年3月，市文化局、团市委、市教育局共同成立“2018年武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）”领导小组，印发（武文政发[2018]24号）《市文化局市教育局共青团武汉市委关于印发<2018年武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区村活动实施方案>的通知》，内容以宣传党的十九大精神和弘扬社会主义核心价值观为主题，组织优秀文艺骨干和大学生文艺积极分子参加演出，演出时长不少于60分钟，观众人数不少于200人，团市委牵头举办的演出活动大学生参与率达到100%，团市委组织大学生完成进社区（村）文艺演出150场。市财政对每场演出提供8000元演出补贴。

团市委充分认识活动的重大意义，把大学生进社区（村）免费文艺演出活动纳入今年重点工作项目，作为“新青年下乡”活动送文化下基层的主要内容进行工作部署。要求各团区委按照就近就便或“新青年下乡”结对原则，与高校结对合作，为活动提供必要的场地支持、氛围营造和安全保障，确保活动组织落实到位。团市委成立专班，定期召开工作调度会，以会代训，加强此项工作的宣传培训。活动前，通过市、区两级团委“青春系”微信微博、校园新媒体等多渠道发布信息预热、招募信息。活动中，联系中青报、长江日报、武汉电视台等新闻媒体聚焦报道，多媒体加强宣传造势、扩大社会影响力。9月以后，每周一次调度，周一上报了解最新动态完成情况，定时通报各区排名进程。活动中，专班人员定期不定期到现场进行督导检查，规范文艺演出活动标准。活动完成后，召开工作分享会，及时梳理交流工作经验，指导各区、各校共同开展项目实施自查，及时上报工作总结及相关台账资料，圆满完成每场文艺汇演活动和做好检查验收工作。

围绕中心、服务大局，团市委在市文化局的指导下，截止11月中旬，牵头组织14个区近30所高校全部完成文艺演出150场任务，普惠社区居民不少于3万余人，为基层群众送上丰盛“精神大餐”，引导广大高校学子走出“象牙塔”，展示才艺、提升自我，感受武汉风土人情，融入武汉、亲近武汉、热爱武汉！

（12）团市委（事业）项目安排资金1255.60万元（包括青少年社会教育活动经费、团青干部培训班、武汉市青少年教育等）

青少年社会教育活动经费项目概况：以贯彻党的十九大为主线，统筹推进青少年思想政治引领活动项目。持续深化青少年理想信念教育，深入开展“武汉青少年文化公益讲堂”、“青春武汉国学萃”等青少年文化活动，全面推进青少年社会主义核心价值观教育。以贯彻落实全市党的群团工作会议精神为起点，深入推进青少年社会教育活动的改革与创新。通过对青少年需求的深入调研，及时调整青少年社会教育公益项目的供给，针对不同层次青少年，推出青少年喜闻乐见的社会教育活动产品，有效促进全市青少年社会教育活动的可持续健康发展。以围绕中心服务大局为重心，助力青少年在“三化”大武汉建设中成长成才。围绕武汉创新驱动发展战略，大力推进青少年科技创新活动，打造“叮当猫的口袋”、“青少年头脑奥林匹克创新行”等一批青少年参与度广的创新型项目，引导青少年学科学、爱科学，用于创新与社会实践。积极引导青少年参与武汉文明城市长效机制建设，围绕“复兴大武汉 共筑中国梦”——青少年万场道德实践活动，组织青少年开展文明礼仪培训、家风养成讲座、青少年寒暑假文明社区行等德育养成教育活动。通过“雏鹰行动青少年职业成长计划”、“争做两型社会建设小达人”，动员青少年积极投身“保护母亲河”、“低碳出行 清洁家园”、“我为节能减排来建言”等公益活动的开展，使青少年成为弘扬城市社会文明新风的践行者、城市的合格建设者。以青少年为本，打通服务青少年最后一公里。积极承接政府青少年事务，通过深入开展“青少年寒暑假社区托管项目”、“双百场演出进校园”暨“我们都是戏曲（戏剧）大师”活动，持续开展“青少年圆梦行动”、“困境青少年扶助活动”等稳人心、暖人心、得人心的活动，千方百计为青少年成长成才提供帮助，真正成为广大青少年在参与社会实践与活动时想得起、找得到、靠得住、信得过的力量。

团青干部培训班项目概况：共青团是党领导的先进青年的群众组织，党的群团工作会议以来，共青团启动了全团改革，团要管团，从严治团，全团更加重视团干部的队伍建设和教育培训工作。根据《共青团工作五年纲要》和《全市团干部教育培训三年规划》对全市各级团干和青少年实施分级分类培训，并更好地把红色革命传统教育延续下去，为团组织培养青年人才和青年干部。团市委直属团干培训班赴革命传统教育基地培训100人次，团市委各部门主体班1000人次，武汉市市属高校青年马克思主义者培训班1000人次，江汉大学骨干培训班120人，创业职业教育及志愿者培训班1000人次，服务基层及社会公益类培训班1000人次。

武汉市青少年教育项目概况：开展青少年教育活动、调研、培训以及阵地建设等相关工作。加强青少年思想引领，提高青少年空间整体活力，加快推进青少年事务社会工作人才队伍建设，全面提高青少年综合素质，促进青少年健康成长。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务。青少年教育主要工作任务：开展示范性青少年空间创建工作；购买青少年社会工作服务项目；开展青少年事务社工专题培训班；开展青少年社会工作调查研究；办公及工作人员经费。

## （二）项目预算绩效目标

1、新青年下乡活动经费绩效目标

产出目标：高标准推进“新青年下乡”活动，重点围绕乡村振兴战略、精准扶贫、“红色引擎工程”、基层社会治理创新、文化下乡等方面，累计组织近5万人次大学生开展进农村、进社区、进企业活动2300余场。

效果目标：深化“新青年下乡”活动的工作重点，要求组织在汉高校大学生服务队深入所有城区（功能区）进农村、进社区、进企业，引导广大青年学生亲近武汉，心仪武汉。

2、青年创新、创业、就业工作经费绩效目标

产出目标：数量指标是帮扶创业项目200个；组织开展青工技能培训1.5万人次；新建大学生就业创业见习基地80家；开展未就业青年就业培训2500人次；帮助未就业青年实现就业1200名；培训青年创业导师100人次。

效果目标：经济效益指标是发挥青年在提升经济发展质量和效益中的生力军作用；围绕本单位生产经营，提升单位竞争力，培养一批优秀技术人才，每个单位不少于2次培训。社会效益指标是营造社会普遍鼓励、支持、参与青年创业就业的良好氛围；提升品牌示范效应，在本行业起到带头作用，形成一批有示范效应的“青年文明号”单位；提升品牌示范效应，在本行业起到带头作用，形成一批有示范效应的“青年安全示范岗”单位。

3、共青团武汉市第十六次代表大会绩效目标

产出目标：数量指标是选举委员会成员65名，常委会成员13名。

效果目标：社会效益指标是圆满完成武汉市第十六次团代会各项议程，成功选举第十六届委员会委员、候补委员。社会公众或服务对象满意度指标是团代表充分代表团员青年行使代表权利，基层一线代表比例不少于75%。

4、建设青少年寒暑假社区托管室200家绩效目标

产出目标：数量指标是开办市级青少年寒暑期社区托管室200个，区级托管室100个；开放寒暑假托管室时间8-10周，其中寒假1-2周，暑假7-8周；服务青少年超过35万人次，每个托管室每天为50-150人次青少年提供服务。

- 效果目标：社会效益指标是满足城市双职工家庭、外来务工人员家庭、留守儿童等群体寒暑假期间青少年托管难题，解决基层家庭社会公共服务基本诉求，让社会满意度逐年提升。参与青少年满意率达99.26%。

5、青少年综合服务平台建设经费绩效目标

产出目标：建设青少年综合服务平台100个。在街道（乡镇）、社区（村）建成青少年空间1126个，新建命名市级示范青（少）年空间122家，青少年综合服务平台示范点120个。

- 效果目标：社会公众或服务对象满意度指标是有团员青年满意的服务业绩、取得青年欢迎、青年受益、青年认可的实际成效，满意率95%以上。

- 6、志愿者和谐行动活动经费绩效目标

产出目标：数量指标是全年累计参与人数12万人次，服务时长139万小时。

- 效果目标：环境效益指标是倡导低碳环保的生活理念，构建和谐的生态环境。可持续影响指标是培育和践行社会主义核心价值观，营造良好的社会氛围。社会公众或服务对象满意度指标是青年满意度100%。

- 7、第二十届职业技能大赛经费绩效目标

- 产出目标：完成开、闭幕式，组建领导小组和大赛组委会，召开领导小组会议及大赛组委会会议，组织26个一类工种、27个二类工种比赛，开展青工职业技能培训20000人次以上。

- 效果目标：广泛宣传，引导社会形成尊重人才，尊重技能的良好风气。

- 8、思想引领及青少年活动经费绩效目标

产出目标：数量指标是调研问卷5万份；街道乡镇成立区域共建委员会建成率100%，成员单位达20个；全年培训团干部3000人次；五四红旗团支部不少于50个；优秀团员不少于100名；优秀团干部不少于50名；武汉共青团网络宣传引导： 各直属团组织微博、微信每年发布信息不少于200次；加强“武汉青年之声”平台建设，制作H5、微视频等新媒体文化产品不少于20部；开展网络舆论引导等集中发声不少于5次，“青春武汉国学萃”等线上线下活动不少于12次；组建市级青年核心网评员500名，开展网络新媒体骨干培训不少于10场。质量指标是回收调研问卷≥90%，联系基层团组织300家，走访普通青年2万名；时效指标是完成团中央、团省委2018年重点课题和一般课题形成调研报告≥50篇，在国家核心刊物上发表形成高质量调研成果3篇，在“青春武汉”官方微信公众号中发布新媒体文化产品≥20部。

效果目标：经济效益指标是密切与每一个青年的直接联系。社会效益指标是组织青年讲座、论坛、报告等20场，在调研过程中开展；联系服务新社会组织50个，推动调研成果转化；主题教育活动不少于1000场次。环境效益指标是绿色环保活动不少于2000人次。可持续影响指标是深化青少年教育阵地活动模式，结合调研成果，充分挖掘新时期青少年空间、青年之家的作用，促进青少年社会教育服务的网络覆盖；项目可持续影响评价，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；各类青年培训活动不少于2000人次。社会公众或服务对象满意度指标是青年满意度100%；助学助困情况不少于2000人次。

9、共青团组织建设及新媒体建设工作经费绩效目标

产出目标：数量指标是建设基层服务型团组织示范点100个；选树“两新”团组织示范点100个；武汉共青团网络宣传引导微博、微信每年发布信息不少于100次。质量指标是表彰优秀共青团员不少于100名；表彰优秀共青团干部不少于100名；表彰五四红旗团委不少于50个；表彰五四红旗团支部（总支）不少于50个。

效果目标：社会公众或服务对象满意度指标是有团员青年满意的服务业绩，取得青年欢迎、青年受益、青年认可的实际成效，满意率95%以上。

10、武汉大学生市民卡项目绩效目标

产出目标：完成81所在汉高校大学生市民卡发放工作，共计发卡63.3万张。

效果目标：深入实施“百万大学生留汉创业就业工程”，努力打造“大学生最友好城市”。

11、武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）活动绩效目标

产出目标：演出时长不少于60分钟，观众人数不少于200人，团市委牵头举办的演出活动大学生参与率达到100%，团市委组织大学生完成进社区（村）文艺演出150场，

效果目标：普惠社区居民不少于3万余人，为基层群众送上丰盛“精神大餐”，引导广大高校学子走出“象牙塔”，展示才艺、提升自我，感受武汉风土人情，融入武汉、亲近武汉、热爱武汉。

12、团市委（事业）项目绩效目标

（1）青少年社会教育活动经费项目绩效项目

产出目标：数量指标是开展雏鹰行动-青少年职业成长计划12场，全年10000人次；我与武汉共成长——青少年万场道德实践活动项目，1000所青少年社区学校；奋进吧，少年——青少年夏（冬）令营项目4-5次，1000人次参与；武汉市青少年双百场演出进校园活动项目150场剧目，50个学校；青少年月末音乐会每2月1场,全年6场；叮当猫的口袋——青少年社区科普课堂30场；青少年头脑奥林匹克创新行活动全年组织12场活动；红领巾心向党——六一国际儿童节系列活动5万人次；武汉青少年文化公益讲堂6场；中外青少年社工交流活动1000人次。

效果目标：社会效益指标是深入推进青少年社会教育活动的改革与创新，引领青少年社会教育活动；统筹推进青少年思想政治引领工作，引领青少年社会教育活动；以青少年为本，努力将服务送到青少年身边，引领青少年社会教育活动。

（2）团青干部培训班项目绩效目标

产出目标：数量指标是参训人次3000人；质量指标是结业率99%；时效指标是按年度完成100%；成本指标是450元/天。

效果目标：经济效益指标是教学评估优良率85%；社会效益指标是团的基础理论普及率90%；环境效益指标100%；可持续影响指标90%；社会公众或服务对象满意度指标95%。

（3）武汉市青少年教育项目绩效目标

产出目标：数量指标是创建示范性青少年空间120个，培训青少年事务社工100人；质量指标是为青教工作的开展100%。

效果目标：社会效益指标是推动青少年社会教育、社会工作发展100%；社会公众或服务对象满意度指标是100%。

- 二、项目绩效评价分析

## （一）项目管理情况

1、业务管理情况

为规范项目管理，团市委针对各项目，制定一系列管理办法及方案，具有很强的可操作性。

项目基础资料齐全，如大学生市民卡项目，分别收集了武汉市政府采购计划备案单、武汉市政府采购方式变更申请表、单一来源采购方式公告、单一来源采购评审专家论证环节信息、合同、发票等。

项目控制采取合理措施，确保质量达标，如青少年寒暑假社区托管项目，为了对暑期托管项目进行科学考核、评估，鼓励本次活动中表现突出的托管室，根据各托管室的工作状况、活动开展情况、参与活动人员反馈情况、教师反馈意见、主办方巡视情况等综合评定，授予各托管室不同的星级，并根据评定的星级发放人员活动补贴，该项目实施办法对项目质量进行合理控制，取得了较好的社会效益。

部分需要验收的项目程序到位，手续齐全，如青少年寒暑假社区托管项目，对建立的社区青少年空间进行调查问卷，对服务质量进行评星打分。

2、财务管理情况（以下金额单位为万元）

紧密结合行政事业财务管理的客观实际，按照国家关于制定财务制度的统一规定和要求制定财务管理制度，设置专门财务人员，分别负责资金支付、凭证编制、档案保管等日常工作，人员分工明确，会计核算健全，账簿、原始凭证、报表等财务资料保存完整，财务管理总体情况较好。

根据《市财政局关于批复共青团武汉市委2018年预算的函》（武财行函[2018]73号）下达项目支出2,225.46万元，《市财政局关于调整2018年预算支出的函》（武财行函[2018]338号）下达项目支出：武汉大学生市民卡经费7540万元、2018年全省示范性青少年综合服务平台建设经费18万元、团市委青少年暑期社区托管项目经费130万元。市财政共下达项目支出9,913.46万元。

根据2018年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表，团市委（汇总）项目实际支出资金8,920.39万元，较预算安排资金9,913.46万元减少993.07万元，差异主要原因为：（1）武汉大学生市民卡项目预算安排资金7,540万元，实际支出资金6,663.50万元，差异876.50万元，主要系该项目未实际完成，2018年仅结算部分资金。（2）共青团武汉市第十六次代表大会预算安排资金156万，实际支出资金52.31万元，差异106.69万元，主要由于共青团武汉市第十六次代表大会于12月份召开，2018年仅结算部分资金。（3）武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）活动项目，预算未安排资金、实际到位资金120万元、实际支出120万元、实际与预算差额120万元，差异原因是经费120万元为市文化局拨转资金。（4）现代少年形象大使评选表彰及"倡导做一个有道德的人"经费、《武汉青年》及共青团记者站全媒体中心工作经费预算安排资金共计153万元，以财政专项资金支出项目经费共计42.98万元，以新闻中心其他资金支出项目经费共计110.02万元。

预算执行情况表

| 项目名称 | 预算安排资金 | 实际到位资金 | 实际支出资金 | 实际支出资金/实际到位资金（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新青年下乡活动经费 | 179.04 | 156.20 | 156.20 | 100 |
| 青年创新、创业、就业工作经费 | 94.00 | 76.77 | 76.77 | 100 |
| 共青团武汉市第十六次代表大会 | 156.00 | 52.31 | 52.31 | 100 |
| 建设青少年寒暑假社区托管室200家 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 100 |
| 青少年综合服务平台建设经费 | 100.56 | 100.50 | 100.50 | 100 |
| 志愿者和谐行动活动经费 | 39.00 | 39.55 | 39.55 | 100 |
| 第二十届职业技能大赛经费 | 72.31 | 72.87 | 72.87 | 100 |
| 思想引领及青少年活动经费 | 39.12 | 39.93 | 39.93 | 100 |
| 共青团组织建设及新媒体建设工作经费 | 47.83 | 48.32 | 48.32 | 100 |
| 武汉大学生市民卡项目 | 7540 | 6,663.50 | 6,663.50 | 100 |
| 武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）活动 |  | 120.00 | 120.00 | 100 |
| 团市委（本级）项目小计 | 8657.86 | 7,759.95 | 7,759.95 | 100 |
| 团青干部培训班 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | 100 |
| 青少年社会教育活动经费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100 |
| 武汉青年创业行动 | 54.00 | 71.76 | 71.76 | 100 |
| 支持百万大学生留汉创业就业工程 | 50.00 | 53.47 | 53.47 | 100 |
| 现代少年形象大使评选表彰及"倡导做一个有道德的人"经费 | 65.00 | 26.98 | 26.98 | 100 |
| 《武汉青年》及共青团记者站全媒体中心工作经费 | 88.00 | 16.00 | 16.00 | 100 |
| 关工委自身建设 | 44.00 | 32.88 | 32.88 | 100 |
| 青少年思想道德建设及青少年关爱 | 50.00 | 54.75 | 54.75 | 100 |
| 武汉市青少年教育 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 100 |
| 权益、预防工作项目 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100 |
| 团市委（事业）项目小计 | 1.255.60 | 1,160.44 | 1,160.44 | 100 |
| 合 计 | 9,913.46 | 8,920.39 | 8,920.39 | 100 |

（二）项目预算绩效目标的完成情况

团市委2018年汇总项目共计21项，除武汉大学生市民卡项目未完成外，其他项目均已完成，具体情况如下：

1、已完成项目情况

（1）新青年下乡活动，进一步深化“新青年下乡”活动，加强组织领导，推动下乡队伍建设；强化思想引领，巩固思政工作成果；立足服务基层，不断丰富活动内涵；完善工作机制，持续提升活动实效。

2018年新增105支大学生服务队进农村、进社区、进企业，开展理论育农、科技支农、文化乐农、爱心助农、生态兴农“五大行动”，2018年累计参与大学生近5万人次，开展活动2300余场。

（2）青年创新、创业、就业工作，广泛开展“争先竞位  四创建功”等活动360余场，组织青工技能培训1.5万人次，成功举办武汉市“十大青年工匠”寻访活动，带领广大青年立足岗位创先争优。

（3）共青团武汉市第十六次代表大会，成功组织召开共青团武汉市第十六次代表大会，选举产生共青团武汉市第十六届委员会和新一届团市委领导班子，选举委员会成员65名，常委会成员13名。

（4）开办市级青少年寒暑期社区托管室200个，区级托管室100个；开放寒暑假托管室时间8-10周，其中寒假1-2周，暑假7-8周；服务青少年超过35万人次，每个托管室每天为50-150人次青少年提供服务。

（5）青少年综合服务平台建设，在街道（乡镇）、社区（村）建成青少年空间1126个，新建命名市级示范性青（少）年空间122家。

- （6）志愿者和谐行动，组织以春运“暖冬行动”、“三五学雷锋志愿服务月”等时间节点为契机，广泛开展各类志愿服务主题活动，全年累计参与人数12万人次，服务时长139万小时。

- （7）第二十届职业技能大赛采取组织推荐和个人自荐等方式，扩大参与面，充分体现了大赛作为群众性劳动技能竞赛的特点，以赛促学、以赛促练。本届大赛设置一类工种26个、二类工种27个，全市共有100余万名职工参与，410家单位69255名职工参加市级比赛，3399名参赛选手参加市级总决赛。同时与长江日报合作，以“大城工匠，技能兴汉”为主题，组织策划系列报道29篇，30余万网友参与互动。

- （8）思想引领及青少年活动，开展“青年大学习”等教育实践1.6万余场，开展“争做新时代好队员”“红色基因代代传”等教育活动3200余场。组建结对全市 19所中小学与新疆博乐市、西藏山南地区的500余名学建立长期固定成长互助关系，他们来汉参加夏令营科技体验活动；继续开展为农村留守儿童帮扶活动，组织243名志愿者，为4367名留守儿童开展了近700场的课业辅导、兴趣培养、心里疏导等活动。

- （9）共青团组织建设及新媒体建设，新增“两新”团组织468家，创建“两新”团组织示范点67家，在市、区建成青年之家10个，开通百家号、抖音号等10个“青春武汉”新媒体平台，覆盖青年达30万人次。

围绕讲好武汉故事，提升城市文化软实力，开展“武汉就这YOUNG”“寻找武汉最美高校”抖音挑战赛，总浏览量突破1500万次。共制作网络文化产品17部，其中围绕“百万大学生留汉创业就业工程”，制作《青春留汉不留憾》原创微视频，先后被中国日报中文网、中国经济网、荆楚网、网易湖北、湖北日报、长江日报等武汉媒体转载，并登上腾讯大楚网推荐页，总浏览量近50万次。

（10）武汉市专业院团大学生千场免费文艺演出进社区（村）活动，组织近30个高校共完成150场文艺演出任务，惠及社区居民3万余人。

（11）团市委下属事业单位项目预算绩效目标的完成情况：

①服务青年成长成才，克难奋进，真抓实干，全年组织主体班6期，培训379人次，战线班6期477人次，市属高校青年马克思主义培养工程培训班6期1099人次，指导基层培训39个班次；

②扎实推进新组织团建工作，培育两新组织团建示范点116家，开展“出彩青春”两新组织公益大赛和大学生公寓团建工作；

③依托阳光心理辅导团、法律援助志愿服务团的专业力量，围绕心理咨询、法治教育、安全自护等三个方面，深入开展“12355关注成长”校园行、社区行、企业行，全年累计开展“三行”活动133场，服务青少年3.3万余人次。

2、未完成项目情况：

武汉大学生市民卡项目为2018年9月武汉市政府临时追加项目，立项后经过招投标、单一来源采购公示、专家评审、订立合同等多个环节，项目实施阶段针对81所高校两个年级的学生进行市民卡的精准发放，数据核对汇总工作量大，导致部分发卡和统计工作延迟到2019年完成。2018年项目实际支出资金6,663.50万元，2019年1-3月项目实际支出资金518.31万元，截止2019年3月，共计发放市民卡630506张。

三、自评结论

（一）自评结论

1、自评得分

参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为良好。

项目综合得分86.5分，其中：投入22分，过程21.5分，产出21分，效果22分。

2、对项目决策管理和绩效的综合评价

2018年团市委根据职能，安排了新青年下乡活动经费等21个项目，2018年，团市委（汇总）项目支出调整预算数8,920.39万元，较下达项目支出9,913.46万元减少993.07万元。

通过这些项目的实施指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型，负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作，加强与高校和社会组织的合作，深入调研青少年成长需求，及时调整青少年社会教育公益项目的供给，针对不同层次青少年，推出合适的社会教育活动产品，切实保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

通过本次绩效评价可以看出，为了更好发挥财政资金的作用，团市委在项目绩效目标制定、项目资金安排及使用、项目组织管理等方面存在需要改进和完善的地方。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）强化领导、分级负责。团市委切实承担财政资金绩效管理责任，强化责任担当，加强对本部门绩效评价及绩效监督工作的组织领导，确保工作顺利开展。

（2）科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和工作流程，按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理，并依法公开项目绩效信息，接受社会监督。

（3）绩效挂钩、激励约束。建立以绩效为导向的预算分配机制，对项目实施绩效评价，将资金使用效果与资金分配挂钩，督促项目主管部门和项目建设单位切实承担起项目绩效管理的责任。

（4）合理运用，确保质量。根据各类项目活动的功能作用、绩效目标和工作要求，合理运用项目管理类指标，财务管理类指标，采集项目活动运行信息，定期与目标进行比对，发现问题查找原因并及时采取措施，确保项目高效完成。

## 2、存在的问题

（1）项目核算不规范，个别项目支出与经营支出划分无依据,如青少年新闻中心。

（2）预算不够科学，存在少量预算资金与往来资金调剂的现象，如青年创业中心。

（3）项目实施过程中，对资金的使用和监管不够严格。

（4）关工委青少年思想道德建设及青少年关爱项目存在超预算的情况，超出预算的部分由年初结余弥补，未取得相关财政批复。

3、改进措施

（1）严格按照财务核算要求设置科目明细，做到各科目明细核算内容准确无误。

（2）完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促资金使用部门严格执行。

（3）细化项目预算编制工作，根据单位实际情况，合理编制项目经费预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。