共青团武汉市委员会预算项目

绩效评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）以及武汉市财政局《关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩【2018】305号）的要求，我委本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的预算项目专项资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

团市委（汇总）2017年度年初共申报项目绩效25项，其中：团市委（本级）7项，包括共青团组织建设及新媒体建设工作、光谷青年之家购置经费、政府十件实事-青少年寒暑假社区托管、志愿者和谐行动活动经费、思想引领及青少年活动经费、青年创新、创业、就业工作经费、青少年综合服务平台建设经费；团市委（事业）项目18项，包括青少年素质教育及技能培训、团青干部培训、大青教工作经费等。具体情况如下：

**1****、共青团组织建设及新媒体建设工作安排资金****47.83万元。**项目概况：团中央《关于加强基层服务型团组织建设的意见》、团市委《关于加强全市基层服务型团组织建设的实施方案》、《关于进一步加强新形势下全市基层党建带团建工作的意见》《关于开展“走进青年转作风，青春遍访聚能量”主题活动的通知》，根据团章要求开展团务工作，指导基层加强团组织建设，科学制定团员发展规划。通过强化服务功能，建设一批基层服务型团组织、非公有制经济组织、新社会组织等团组织示范点。全面推进共青团新媒体建设工作，重点建设好武汉共青团网站、“青春武汉”政务微博、“青春武汉”公众微信平台、手机客户端APP等“载体”，切实推进武汉共青团网络宣传引导工作。

通过加强基层团组织建设，使基层团组织服务意识明显增强、服务能力明显提高，涌现出一大批符合“五有”目标的基层团组织。各级团组织严格落实“三会两制一课”制度，建设基层服务型团组织示范点50个，选树非公有制经济组织、新社会组织等团组织示范点100家。评选表彰一批优秀共青团组织及和个人。研究开发武汉共青团APP，完成武汉共青团官方网站改版升级，指导和督促各直属团组织微博、微信每年发布信息不少于100次，开展微访谈、微讨论等线上线下活动不少于12次，引导网宣员、网评员、青年网络文明志愿者、青年网民等积极发声；

**2、光谷青年之家购置经费安排资金2,200.00万元。**

项目概况：武汉光谷青年之家选址东湖新技术开发区。将整合全市共青团和青年资源优势，以促进青年创新创业为核心，积极助推“创谷计划”和“城市合伙人”发展，打造覆盖团组织管理、创新创业素质培养、企业孵化、志愿服务、交友联谊、维权服务等服务青年人才成长发展的全方位、一站式服务体系，引导青年在武汉经济、城市、民生三个升级版和国家中心城市建设中更好地建功立业；

**3、政府十件实事-青少年寒暑假社区托管260.00万元。**

项目概况：“建设青少年寒暑假日间托管室”工作连续两年纳入市政府“十件实事”。2017年全市206个托管点、举办1.2万余项特色活动，暑假期间每天超过1万名青少年在托管室快乐过暑假，服务青少年20万人次，赢得社会广泛赞誉。坚持公益普惠，举办“双百场儿童剧进校园”“月末音乐会”“小时候·我们都是戏剧大师”等青少年社会教育活动5000场次、1.4万余项，超过50万名青少年参与其中。市青少年宫开办各类兴趣培训班2000余场，“梦从这里起航”系列公益活动蓬勃开展；

**4、志愿者和谐行动活动经费安排资金39.00万元。**

项目概况：依据今年7月1日起正式施行的《武汉市志愿服务条例》，武汉青年志愿者行动是武汉志愿服务事业的重要组成部分，也是共青团武汉市委每年完成的市级绩效目标。

1993年底，团中央实施中国青年志愿者行动以来，武汉铁路青年高举"青年志愿者"旗帜积极开展了为旅客送温暖志愿服务，青年志愿者行动在我市推开。20多年来，在武汉市委、市政府的亲切关怀下，在全市各级团组织广泛动员和广大青年积极参与下，武汉青年志愿者工作已经成为动员青年参与经济社会建设的重要载体，成为新时期武汉共青团的重要品牌，为武汉志愿服务事业的发展提供了强大的动力，积累了宝贵的经验，在引导广大团员青年建设国家中心城市、奋力实现中国梦的进程中发挥了重要作用。全市广大青年志愿者秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，深入参与文明创建、助老扶幼、社区建设、环境保护等大型活动领域的志愿服务工作，展现了武汉青年志愿者良好的精神风貌；

**5、思想引领及****青少年活动经费安排资金39.12万元。**

项目概况：继承和发扬“五四”运动以来中国青年光荣的革命传统，纪念共青团成立，开展“五四”系列活动，评选表彰一批五四红旗团委、五四红旗团支部（总支）和优秀团员、优秀团干部。以“走进青年转作风、青春遍访聚能量”为主题，组织开展2017年武汉市共青团大调研活动，全面了解武汉共青团开展的各项重点工作的推进情况、实际效果、存在问题，深入研究进一步深化和改进的方向、举措，深入了解基层团组织开展团的组织和工作创新的基本情况，深入总结我市当代青年成长的新特点和新规律，深入挖掘一批先进青年典型，进一步强化团干部调查研究的能力水平，努力使团的工作部署紧紧围绕党政中心工作，更加贴近实际、贴近青年，切实提高全市共青团工作的科学化水平。引导广大团员青年大力弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，总结经验，表彰先进，进一步推动全市团的基层组织建设再上新台阶。

走访全市各区、企业、学校、新社会组织等，邀请相关专家、学者和专业机构设计、印制、统计、分析调研问卷。开展2016年全市共青团和青少年工作调研课题立项，评选一批能够指导工作实践的优秀调研成果，编撰《2015-2016年武汉共青团调研文集》。组织相关单位、学者、青年工作骨干形成一批高质量调研成果，完成团中央、团省委2016年重点课题和一般课题研究任务并力争获奖，注重及时推动相关成果转化。 “奋斗的青春更美丽”、“乡镇好青年传递核心价值观”等主题教育活动不少于1000场次。进一步增强微信、QQ等网络媒体对团员青年的凝聚和影响。街道团工委委员平均达9人以上、乡镇团委委员平均达16人以上，街道、乡镇区域共建委员会成员单位达20个以上。全市建设青年创业致富“领头雁”培育示范基地不少于10个，扶持农村青年创业项目不少于50个，开展各类青年培训活动不少于1000人次。通过“希望工程”等资源支持，全年助学助困不少于2000人次，资金及物资不少于300万元；

**6、青年创新、创业、就业工作经费安排资金50.14万元。**

项目概况： 围绕“双创”工作中心，结合 “城市合伙人”、“创谷计划”实施，充分发挥共青团的自身优势，深化以“创业链•青年圈”为核心的武汉青年创业服务体系，引导广大青年主动适应经济发展新常态，在全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国实践中不断创新、创业、创优，为建设具有强大带动力的创新型城市和国家中心城市、复兴大武汉而努力奋斗。开展青工技能振兴计划，围绕“建设具有强大带动力的创新型城市和国家中心城市、复兴大武汉”，组织开展各级职业技能比赛，深入开展群众性岗位练兵、技能比武、导师带徒活动，充分发挥企业培训机构、青少年活动阵地和社会培训阵地的作用，采取联合办学等方式，激发青年职工学技术创业绩的热情，发掘培养出一批技能精湛、素质优良的技术人才。组织和引导青年立足本岗位诚实劳动，文明从业，树立适应社会主义市场经济要求的敬业意识、创业精神和质量、效益、安全、竞争、服务等观念，在全社会展现当代青年的精神风貌，塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明；

**7、青少年综合服务平台建设经费安排资金34.00万元。**

项目概况：按照共青团中央《关于加强基层服务型团组织建设的意见》、《团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》、团省委《关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》、《关于开展2015年全省示范性青少年综合服务平台创建活动的通知》等文件精神，在市各级团组织中全面推进青少年综合服务平台建设。

全面推进全市各级青少年综合服务平台建设，使青少年综合服务平台成为一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的场所。全市新建改建青少年综合服务平台不少于300个，示范点不少于50个；

**8、团市委（事业）项目安排资金838.00万元（包括青少年素质教育及技能****培训、团青干部培训、大青教工作经费等）。**

青少年素质教育及技能培训项目概况：共青团是党领导的先进青年的群众组织，共青团要组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，做好青少年思想引领工作和青年创业职业培训，根据《共青团工作五年纲要》和全市青少年社会教育十三五规划，结合团校职能，对全市各类青少年实施分类培训。依托团市委全年规划及社区培训需求，举办各类青少年素质教育培训班，计划培训约 400人次每期班平均3-5天；结合青年创业就业需求，举办创业、就业以及职业技能辅导培训班，计划培训约500人次 ，每期班平均3-5天；

团青干部培训项目概况：共青团是党领导的先进青年的群众组织，党的群团工作会议以来，共青团启动了全团改革，团要管团，从严治团，全团更加重视团干部的队伍建设和教育培训，根据《共青团工作五年纲要》和《全市团干部教育培训三年规划》对全市各级团干实施分级分类培训。1.依托团市委全年规划及基层培训需求，面对基层团干，计划培训约1000人次,每期班平均3-7天；每年在市属高校举办青年马克思主义者培养工程培训班，计划培训800人次；课题研究及《青年研究信息》四期编辑印刷等。

大青教工作经费项目概况：进一步完善青少年空间建设;对基层青教干部、青教辅导员、青少年事务社工开展培训，筹备召开市青教领导小组（扩大）会议，加强对流浪未成年人等重点青少年群体帮扶力度,开展送温暖活动，开展青少年“维权岗在行动”四进活动，开展青少年维权及维权宣传活动，利用12355青少年服务台开展三行两课系列活动及维护青少年合法权益工作，开展青少年与人大代表、政协委员面对面活动。全年开展青少年道德实践、网络安全活动10000场次，购买重点青少年群体社会公益服务项目不少于20个，开展面对面主题活动1次， 12355服务台建设，组织培训基层青教干部、青教辅导员、青少年事务社工不少于200人次。

**（二）项目预算绩效目标**

**1、共青团组织建设及新媒体建设绩效****目标：**

产出目标：数量指标是建设基层服务型团组织示范点50个、选树新社会组织等团组织示范点100个、武汉共青团网络宣传引导微博、微信每年发布信息不少于100次。质量指标是表彰优秀共青团员不少于100个、表彰优秀共青团干部不少于100个、表彰五四红旗团委不少于50个、表彰五四红旗团支部（总支）标兵不少于50个。

效果目标：社会公众或服务对象满意度指标是有团员青年满意的服务业绩，取得青年欢迎、青年受益、青年认可的实际成效，满意度95%。

**2、光谷青年之家购置经费安排资金绩效目标：**

产出目标：数量指标是建设共4层，建设面积约2085㎡的光谷青年之家，网络，食堂、物业等后勤配套由开发商统一经营，目前即将投入使用。

效果目标：社会效益指标是结合光谷地区实际和青年特点，统筹整合全市党政、共青团和青年工作资源，充分运用社会化、市场化手段，为光谷地区青年成长发展提供咨询、指导、协调、帮困和培训等服务，实现青年需求与共青团服务项目和社会服务资源供给的有效对接，促进服务青年和青年接受服务的便利化；社会公众或服务对象满意度指标是社会各界满意度95%。

**3、政府十件实事-青少年寒暑假社区托管经费绩效目标：**

产出目标：数量指标是全市206个托管点、举办1.2万余项特色活动，暑假期间每天超过1万名青少年在托管室快乐过暑假，服务青少年20万人次。

效果目标：社会效益指标是赢得社会广泛赞誉，落实政府十件实事；社会公众或服务对象满意度指标是社会各界满意度95%。

**4、志愿者和谐行动活动经费经费绩效目标：**

产出目标：数量指标是组织开展形式多样的青年志愿服务活动100万小时。

效果目标：环境效益指标是倡导低碳环保的生活理念，构建和谐的生态环境；可持续影响指标是培育和践行社会主义核心价值观，构建和谐的生态环境；社会公众或服务对象满意度指标是青年满意度100%。

**5、思想引领及青少年活动经费工作经费绩效目标：**

产出目标：数量指标是调研问卷5万份, 街道乡镇成立区域共建委员会建成率100%、成员单位达20个，全年新发展团员30000人，全年培训团干部3000人次，五四红旗团支部不少于50个，优秀团员不少于100名，优秀团干部不少于50名。武汉共青团网络宣传引导： 各直属团组织微博、微信每年发布信息不少于100次 ， 开展微访谈、微讨论等线上线下活动不少于12次，开展正面宣传和重大舆情引导的集中发声至少5次 ，“青春武汉”政务微博粉丝数量实现万级增长，“青春武汉”微信公众平台订阅人数超过10000人。 质量指标是回收调研问卷≥90%，联系基层团组织300家，走访普通青年2万名，街道乡镇团（工）委委员配备街道平均9人以上，乡镇平均16人以上。形成调研报告≥50篇，完成团中央、团省委2015年重点课题和一般课题，形成高质量调研成果3篇，在国家核心刊物上发表。

效果目标：社会效益指标是组织青年讲座、论坛、报告等20场，在调研过程中开展联系服务新社会组织50个，推动调研成果转化，主题教育活动不少于1000场次；环境效益指标是绿色环保活动不少于2000人次；可持续影响指标是深化青少年教育阵地“4+1+1”立体化模式，结合调研成果，充分挖掘新时期社区青少年学校、社区青少年综合服务平台、青少年空间、社区青少年服务站、社区日间托管室的作用，促进青少年社会教育服务的网络覆盖，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；社会公众或服务对象满意度指标是青年满意度100%。助学助困情况不少于2000人次。

**6、青年创新、创业、就业工作经费绩效目标：**

产出目标：数量指标是帮扶创业项目200个，组织开展青工技能培训2万人次，新建大学生就业创业见习基地80家，开展未就业青年就业培训2500人次，帮助未就业青年实现就业1200名；质量指标是规范青年文明号单位管理1170家。

效果目标：社会效益指标是营造社会普遍鼓励、支持、参与青年创业就业的良好氛围，形成一批有示范效应的青年文明号单位；经济效益指标是发挥青年在提升经济发展质量和效益中的生力军作用，围绕本单位生产经营，提升单位竞争力，培养一批优秀技术人才。

**7、青少年综合服务平台建设经费绩效目标：**

产出目标：数量指标是青少年综合服务平台300个，青少年综合服务平台示范点50个。

效果目标：社会公众或服务对象满意度指标是社会各界满意度98%。

**8、团市委（事业）项目经费绩效目标：**

（1）青少年素质教育及技能培训项目

产出目标：数量指标是参训人次1000人次；质量指标是结业率99%。

效果目标：经济效益指标是教学评估优良率85%；社会效益指标是团的基础理论普及率90，社会公众或服务对象满意度指标是满意度95%。

（2）团青干部培训项目

产出目标：数量指标是参训人次1000人次；质量指标是结业率99%。

效果目标：经济效益指标是教学评估优良率85%；社会效益指标是团的基础理论普及率90%；社会公众或服务对象满意度指标是满意度95%。

（3）大青教工作经费项目

产出目标：数量指标是青少年道德实践网络安全活动1万场，社会公益项目20个，面对面主题活动1次，青教培训200人次。

效果目标：社会效益指标是营造有利于青少年健康成长的良好舆论氛围和社会环境,保护青少年的合法权益，促进青少年的健康成长，维护社会安全稳定,遏制和减少青少年违法犯罪100%；社会公众或服务对象满意度指标是营造有利于青少年健康成长的良好舆论氛围和社会环境100%。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

近年来，我国财政收支规模一直呈快速增长趋势，与此同时，财政支出效益不高的问题也日益突出，对资金使用效果、使用效率缺乏监督和考核，造成了大量的低效和无效投资，如何提高有限财政资金的使用效益就成为改善财政支出现状的关键。随着公共财政框架的确立，我国财政管理已进入以支出管理为重点的新阶段。对财政支出进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

绩效评价目的是通过对我委“预算项目”的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

**（二）绩效评价工作内容**

1、项目绩效目标的设定情况。包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等。

**（三）绩效评价框架**

**1、绩效评价原则**

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

**2、评价依据**

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；

（3）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012] 5号）；

（4）《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩[2018]305号）；

（5） 《市财政局关于批复批复团市委2017年预算的函》（武财行函[2017]64号）；

（6）2017年度财务会计资料及相关资料。

**3、评价方法**

主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）四个等级。具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **评价计分结果** | **评价结果级别** |
| 90分--100分（含90分） | 优秀 |
| 85分--90分 （含85分） | 良好 |
| 60分--85 分（含60分） | 合格 |
| 60分以下 | 不合格 |

三、项目绩效评价分析

**（一）项目管理情况（以下金额单位为万元）**

**1、业务管理情况**

为加强资金的管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，我委制定了一系列管理制度。项目基础资料完整，对组织实施、成果验收和归档等进行了相应的规定。按照预算项目用途使用项目资金，项目资金使用审批手续严谨，管理规范。资金的拨付手续齐全；资金管理合规，做到了资金专人管理，资金专账核算，资金专款专用的“三专”原则；严格按照行政单位会计制度进行财务核算，并按规定的程序和手续办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。资产管理情况较好。我委制定了相应的管理办法，明确了管护责任、管护范围、管护职责、档案专管等重要事项。

**2、财务管理情况**

财务管理总体情况较好。我委设置了专职的会计、出纳以及档案保管人员，日常管理能执行财务报销程序、印鉴管理规定。账簿及原始凭证附件齐全，账实相符，会计账务报表保存完整，能够真实反映项目经费的收入及使用的财务信息和实际状况。

2017年，市财政共下达项目支出4,211.31万元，其中：《市财政局关于批复团市委2017年预算的函》（武财行函[2017]64号）下达项目支出3,508.09万元、2017年地方教育附加项目支出400.00万元；《市财政局关于调整2017年预算支出的通知》（武财行函[2017]338号）下达项目支出“新青年下乡”活动经费160.00万元、第二十届职业技能大赛暨公务员大赛101.00万元、全省示范性青少年综合服务平台建设18.00万元，其他技术研究与开发支出（企业处）24.22万元。

根据2017年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表，我委项目支出调整预算数3,802.60万元，较下达项目支出4,211.31万元减少408.71万元。

预算执行情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **决算/调整预算（%）** |
| **团市委（本级）项目** | 2,973.31 | 2,683.68 | 2,683.68 | 100 |
| 共青团组织建设及新媒体建设工作 | 47.83 | 33.00 | 33.00 | 100 |
| 光谷青年之家购置经费 | 2,200.00 | 2,101.44 | 2,101.44 | 100 |
| 第二十届职业技能大赛暨公务员大赛 | 101.00 | 28.69 | 28.69 | 100 |
| “新青年下乡”活动经费 | 160.00 | 140.96 | 140.96 | 100 |
| 政府十件实事-青少年寒暑假社区托管 | 260.00 | 239.01 | 239.01 | 100 |
| 志愿者和谐行动活动经费 | 39.00 | 48.83 | 48.83 | 100 |
| 思想引领及青少年活动经费 | 39.12 | 14.52 | 14.52 | 100 |
| 青年创新、创业、就业工作经费 | 50.14 | 13.19 | 13.19 | 100 |
| 青少年综合服务平台建设经费 | 34.00 | 21.82 | 21.82 | 100 |
| 全省示范性青少年综合服务平台建设 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100 |
| 网络信息化资金 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 100 |
| **团市委（事业）项目** | 838.00 | 718.92 | 718.92 | 100 |
| **地方教育附加** | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100 |
| **合 计** | 4,211.31 | 3,802.60 | 3,802.60 | 100 |

**（二）****项目****预算绩效目标的完成情况**

1、实施“青年创业行动”、“青春惠农行动”，开展创业培训2000人次，扶持青年在汉创业项目200个，推进青工技能振兴计划，组织青工技能培训15000人次：

结合全市“双创”工作重点，培训创业青年2058人次。扶持青年在汉创业项目208个。深入开展“青工技能振兴计划”，累计开展青工技能培训28071人次。

2、开展社会主义核心价值观、“我的中国梦”主题教育实践活动，深化青年马克思主义培养工程，选树有全国影响力的青年典型5个：

2017年，选树有全国影响力的青年典型（含集体）5个： “中国青年创业奖”创业先锋奖2人，“中国青年创业奖”创业新星奖2人，“全国五四红旗团支部”1个。

3、在社区全面推进青少年空间建设，建设青少年寒暑假社区托管室200家，打造充满活力的市级示范性青少年空间120家；开展高等学校毕业生成长导航、职业规划辅导活动30场，举办招聘会、岗位供需见面会10场：

2017年，我委开办青少年寒暑假社区托管室206个，命名市级示范性青少年空间120家。开展高等学校毕业生成长导航、职业规划辅导活动30场。举办大学生招聘、进城务工青年岗位供需见面会等就业活动10场。

4、开展“新青年下乡”活动，实施“双百”计划，组织不少于100支高校大学生服务队与蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等新城区100个村（社区）开展结对帮扶活动：

2017年初，武汉市委、市政府作出“百万大学生留汉创业就业工程”的工作部署，团市委围绕“走下去”专题组织推进武汉市“新青年下乡”活动。组织107个班级形成107支服务队，与蔡甸、江夏、黄陂、新洲区107个村（社区）结对。截至 12月底，12760名大学生，进村（社区）入户6638家，进企业20多家，开展各类活动1437场。

5、助学助困2000人次，助学助困筹集资金数（含物资）600万元：

2017年，累计募集社会各界捐款捐物664.56万元（含物资244.92万元），助学助困2193人次。援建“希望厨房”2个，“希望工程电脑教室”1个，“希望宿舍”1个，“希望工程图书室”1个。

6、开展“志愿青春 爱我江城”主题志愿服务活动，青年志愿者服务总时间120万小时：

2017年开展“志愿青春 爱我江城”主题志愿服务活动，全市青年志愿者服务总时间135.98万小时。

7、深入开展“千名群团干部下基层”活动把精准服务送到青年身边：

我委有效推进“千名群团干部下基层”工作，将全市基层单位分为8个片区，由我委班子成员带队和机关干部组成8个工作组，按照每周“3+2”工作要求，紧密结合基层服务型团组织建设，分片包干，深入青年，对口服务社区、乡村、学校、企业，走到青年身边开展工作。截至12月12日，全市各级团干部共走访基层团组织4939个，访谈青年3.7万余人，结交青年朋友5万余人，为基层青年办实事1162件。

8、坚持党建带团建，团建服务党建，扎实推进两新组织团建工作，培育非公有制经济组织、新社会组织等团组织示范点100家：

截至12月，2017年全市新培育两新团组织示范点137家。

四、评价结论

**（一）综合评价结论**

2017年我委根据职能，安排了共青团组织建设及新媒体建设工作经费等13大项履职工作项目，并以此编制了项目预算，作为项目经费纳于2017年团市委预算。预算编制依据充分，程序完备。2017年，市财政共下达项目支出4,211.31万元，项目支出调整预算数3,802.60万元，决算支出3,802.60万元。

通过这些项目的实施，我委2017年度日常工作得以创新性开展。适应武汉经济和社会发展的需要,围绕党的中心工作,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。协助市委、市政府做好在校学生的教育和引导工作,维护学校稳定和社会的安定团结。负责全市团的组织建设,协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部。

通过本次绩效评价可以看出，为了更好发挥财政资金的作用，我委在项目绩效目标制定、项目资金安排及使用、项目组织管理等方面存在需要改进和完善的地方。

**（二）综合评分结果**

参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为良好。

项目支出得分86分，综合得分86分，其中：投入16分，过程 17分，产出26分，效益27分。

五、主要经验及做法，存在的问题和改进措施

**（一）主要经验及做法**

**1、 突出重点，科学设置**

绩效目标能否结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键。为此，我委在突出重点，坚持量化，便于操作的基础上，坚持科学合理地设置一级目标、二级目标和三级目标，既体现绩效目标的高度和难度，也体现绩效目标的质量和效果，有效地防止一般化，过于简单，流于形式。

**2、高度重视，定期调度**

绩效目标管理要求很高，实施难度较大，必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。为此，我委领导和各部室认识高度一致，行动高度自觉，在全面实施绩效目标管理过程中，主要领导亲自挂帅，分管领导督促落实，部室人员全员参与。每月一检查，每季一调度，由主要领导亲自主持召开绩效目标调度推进会，听取部室工作进展情况，解决实施过程中面临的困难和问题，提出下步工作的要求，较好地保证了绩效目标按要求、按计划、按时间节点推进实施。

**3、主动作为，自我加压**

没有压力，就没有动力，完成高难度的绩效目标，必须主动作为，跳起来摘桃子。为此，我委从难从严要求，年初市绩效办下达的目标任务定得适当，但为了超额完成目标任务，我委主动作为，自我加压，在原定目标的基础上自我加码。

**4、大胆创新，打造品牌**

没有品牌，就没有凝聚力、影响力和执行力。为此，我委把打造工作品牌作为提升凝聚力、影响力和执行力的重要环节，锐意进取，大胆创新，围绕绩效目标管理，创出很多特色品牌和多个第一的好成绩。

**（二）存在的问题和改进措施**

1、项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还需进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强；

2、存在项目经费调整幅度过大的现象，市财政当年共下达项目支出4,211.31万元，调整预算数为3,802.60万元，为90.29%。预算执行差异率偏离正常值；

3、项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强，未制定有针对性的专门项目管理办法。

通过本项目的绩效评价，对财政资金项目提出如下改进措施：

1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定我委项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

2、改进预算编制，根据我委的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；

3、积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。